## Hoja1
Fecha | Persona | Que ha hecho | Que va a hacer | Impedimentos
2026-05-13 | Chiebuka Castro Ekwems | - | Implementación de Viewport y Reescalado | Esperando la revisión y aprobación PR delta time
2026-05-13 | Alan Nicolás Valiente | - | Code Delta Time, Creación de Estados de Juego (Pausa y Game Over), e Implementación del HUD (Head-Up Display) | -
2026-05-13 | Andrés Gorea | Migración a Delta Time (getDeltaTime) | Creación de Pantalla de Inicio (Main Menu) | Esperando la revisión y aprobación PR delta time
2026-05-13 | Alexandre Soares | - | Implementación de Búnkeres Destructibles | Esperando la revisión y aprobación PR delta time
2026-05-13 | Yago Martínez | - | Soporte de Controles Multiplataforma (PC & Mobile) | Esperando la revisión y aprobación PR delta time
2026-05-14 | Chiebuka Castro Ekwems | Sistema de Power-Ups (Drops y Efectos) y Revisión del PR División de funcionalidades controlador y Main | Implementación de Viewport y Reescalado | -
2026-05-14 | Alan Nicolás Valiente | Aprobación PR delta time,Implementación del HUD (Head-Up Display), Revisión del PR División de funcionalidades controlador y Main | Implementación del HUD Creación de Estados de Juego (Pausa y Game Over) | -
2026-05-14 | Andrés Gorea | Creación de Pantalla de Inicio (Main Menu) y División de funcionalidades controlador y Main | División de funcionalidades controlador y Main | -
2026-05-14 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-14 | Yago Martínez | Revisión del PR División de funcionalidades controlador y Main | Soporte de Controles Multiplataforma (PC & Mobile) | Se le ha roto el pc, tiene que instalar configurar todo en otro
2026-05-15 | Chiebuka Castro Ekwems | Revisión Final del PR División de funcionalidades, y corrección bug de balas | Implementación de Viewport y Reescalado | -
2026-05-15 | Alan Nicolás Valiente | Implementación del HUD | Creación de Estados de Juego (Pausa y Game Over) | -
2026-05-15 | Andrés Gorea | Corrección de la Revisión del PR División de funcionalidades y Creación de Pantalla de Inicio (Main Menu) | Menú de Opciones y Pantalla de Información | -
2026-05-15 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-15 | Yago Martínez | Soporte de Controles Multiplataforma (PC & Mobile) | Sistema de Puntuación Variable y Vidas de Enemigos | -
2026-05-18 | Chiebuka Castro Ekwems | Revisión final del PR 7 |  | -
2026-05-18 | Alan Nicolás Valiente | Pausa-GameOver |  | -
2026-05-18 | Andrés Gorea | Revisión, aprovación y resolución de conflictos PR 7 y 8 | Revisar PR 10 y hacer Menú de Opciones y Pantalla de Información | -
2026-05-18 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-18 | Yago Martínez | Corrección PR 8 |  | -
2026-05-18 | Chiebuka Castro Ekwems | Revisión final del PR 7 y subida manual de assets faltantes.Discutió mantener el temporizador de cadencia. | Implementar la pantalla adaptable en develop. | Conflictos de código con la rama de Yago.
2026-05-18 | Alan Nicolás Valiente | Terminó lógica de Pausa y Game Over localmente. | Refactorizar al actualizar develop. | -
2026-05-18 | Andrés Gorea | Resolvió conflictos y cerró PR 7 y 8.Añadió bloque de disparo automático por la noche. | Revisar el PR 10 de Alan por la mañana. | -
2026-05-18 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-18 | Yago Martínez | Corregidos comentarios del PR KAN-21 (cadencia, parada y botones Android).Eliminó autodisparo (contadorTiempoAmigo). | Reunión de equipo para resolver conflictos antes de KAN-27. | Conflictos entre PRs en GestorMundo.
2026-05-19 | Chiebuka Castro Ekwems | - | - | -
2026-05-19 | Alan Nicolás Valiente | Subió commit con la pantalla de Game Over y clase recursos. | Validar el correcto funcionamiento en develop. | -
2026-05-19 | Andrés Gorea | Movió documentación a “reuniones” por orden del profesor.Explicó en IntelliJ cómo arreglar conflictos.Detectó y fusionó elementos faltantes en el PR de Alan. | Supervisar las ramas del equipo. | -
2026-05-19 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-19 | Yago Martínez | Recibió orden de incluir su nombre en las ramas. | Retomar tareas asignadas. | -
2026-05-20 | Chiebuka Castro Ekwems | Ningún avance en el proyecto. | Terminar la cámara y elegir ticket en Jira. | -
2026-05-20 | Alan Nicolás Valiente | Sistemas de persistencia de datos | - | -
2026-05-20 | Andrés Gorea | - | Retomar el trabajo al día siguiente. | -
2026-05-20 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-20 | Yago Martínez | Inició desarrollo del sistema de vidas de enemigos. | Terminarlo por la noche tras el gimnasio. | -
2026-05-21 | Chiebuka Castro Ekwems | Implementó la pantalla adaptable (viewport) y abrió PR. | Esperar aprobación del código. | Retrasos por cita en el dentista.
2026-05-21 | Alan Nicolás Valiente | Sistemas de persistencia de datos | Terminar 3 tareas pendientes mañana. | Bloqueado esperando la feature de Chiebuka.
2026-05-21 | Andrés Gorea | Finalizó su feature y pidió revisión al equipo. | Organizar llamada el sábado para resolver conflictos. | Demasiados elementos en la vista actual.
2026-05-21 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-21 | Yago Martínez | Terminó KAN-27 (puntuación/vidas) y KAN-33 (Screen Shake/Hit Stop).Abrió PRs #13 y #15 apuntando a main por error. | Esperar reviews para elegir nuevo ticket. | -
2026-05-25 | Chiebuka Castro Ekwems | Desarrolló e implementó la Nave Misteriosa (OVNI) y abrió PR. | Entregar todo mañana y acabar música/sonidos. | -
2026-05-25 | Alan Nicolás Valiente | Detectó rama errónea de Yago que rompió recursos en develop.Aplicó un PR de “Fix” resolviendo 4 de 6 conflictos. | Probar la vibración táctil en Android. | -
2026-05-25 | Andrés Gorea | Pidió dailies atrasadas y mergeó el fix de Alan.Informó del backlog restante (audio, vibración, niveles, testeo). | Planificar un modo infinito por rondas. | -
2026-05-25 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-25 | Yago Martínez | Confirmó que la vibración móvil ya estaba programada. | Revisar tickets pendientes en Jira desde el móvil. | -
2026-05-26 | Chiebuka Castro Ekwems | Subió el .png faltante de la nave para arreglar el juego.Avanzó en el sistema de audio/música y abrió nuevo PR. | Monitorear la revisión de su PR de sonido. | -
2026-05-26 | Alan Nicolás Valiente | Avisó del fallo de compilación por falta del PNG del OVNI.Rediseñó los controles de Android añadiendo joystick y botón funcional. | Sugerir niveles con dificultad progresiva y bosses. | -
2026-05-26 | Andrés Gorea | Revisó y mergeó el PR de la Nave Misteriosa. | Evaluar los nuevos cambios de audio dinámico. | -
2026-05-26 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-26 | Yago Martínez | Siguió el estado del proyecto desde el móvil. | Evaluar el desarrollo de niveles propuesto por Alan. | -
2026-05-27 | Chiebuka Castro Ekwems | Nada este dia | - | A estado fuera todo el dia
2026-05-27 | Alan Nicolás Valiente | Fix bugs, paralax escudo | Mejorar escala del juego | -
2026-05-27 | Andrés Gorea | Asignacion y comienzo de implementación Búnkeres Destructibles | Implementación de Búnkeres Destructibles
2026-05-27 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-27 | Yago Martínez | Nada este dia | - | -
2026-05-28 | Chiebuka Castro Ekwems | Integración de Audio Dinámico (BGM y SFX) | - | -
2026-05-28 | Alan Nicolás Valiente | Nada este dia | Mejorar la escala UI/UX | -
2026-05-28 | Andrés Gorea | Implementación de Búnkeres Destructibles | Revisión que mejoras implementar | -
2026-05-28 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-28 | Yago Martínez | Fix: Apartado de información (cierra el juego) | Añadir niveles | -
2026-05-29 | Chiebuka Castro Ekwems | Nada este dia | - | -
2026-05-29 | Alan Nicolás Valiente | Nada este dia | - | -
2026-05-29 | Andrés Gorea | Revisión que mejoras implementar | Revisar PR finalizadas | -
2026-05-29 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-05-29 | Yago Martínez | Nada este dia | - | -
2026-06-01 | Chiebuka Castro Ekwems | Implementación de niveles | - | -
2026-06-01 | Alan Nicolás Valiente | Mejora escala UI-UX | - | -
2026-06-01 | Andrés Gorea | Tests unitarios | - | -
2026-06-01 | Alexandre Soares | - | - | -
2026-06-01 | Yago Martínez | Nada este dia | - | -